| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ № 4» ГОРОДА КИРОВА ИНН 4348005911 КПП 434501001 610047, г. Киров, ул. Дзержинского, 23 тел. 23-03-11; 67-80-84 «09» декабря 2021г. № 322 | Ректору КОГОАУ ДПО Институт развития образования Кировской области Наталье Вячеславовне Соколовой |
| --- | --- |

Годовой отчет
 региональной инновационной площадки МБОУ МУК №4 г. Кирова 
за 2021 год

- Наименование организации-заявителя: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат №4» города Кирова.

- Наименование проекта (программы): «Развитие инновационно-технологической культуры обучающихся в ходе реализации профориентационной программы «Выбор профессии» на основе сетевого взаимодействия (для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ города Кирова)».

- Сроки реализации проекта (программы): 2020-2025 (5 лет).

- Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы): muk4@kirovedu.ru

- Организации-партнеры

| № п/п | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Институт развития образования Кировской области | - Административные; - Контроль; - Аналитические - Организационные; - Информационные. |
| 2. | КОГКУ Центр занятости города Кирова | - Организационные; - Информационные; - Техническая поддержка. |
| 3. | Общеобразовательные организации города Кирова: | - Организационные; - Информационные; |
| 4. | Коррекционные школы города Кирова: - КОГОБУШ ОВЗ №13; - КОГОБУШ ОВЗ №44. | - Организационные; - Информационные; |
| 5. | СПО города Кирова: - Колледж ВятГУ; - Кировский технологический колледж; - Вятский железнодорожный техникум; - Колледж промышленности и автомобильного сервиса; - Кировский авиационный техникум; - Кировский технологический колледж пищевой промышленности; - Кировский педагогический колледж; - Вятский колледж технологий, управления и сервиса; - Вятский колледж культуры; - Вятский электромашиностроительный техникум; - Кировский медицинский колледж; - Кировский многопрофильный техникум. | - Организационные; - Информационные; - Техническая поддержка. |
| 6. | Высшие учебные заведения города Кирова: - Вятский государственный университет. - Вятский государственный агротехнологический университет; - Кировский государственный медицинский университет. - Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического университета. - Волго-Вятский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина». - Кировский филиал Московского финансово-юридического университета. - Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. - Ведомственные Вузы ПФО Федеральной службы исполнения наказания Российской федерации. | 1. Организационные; 2. Информационные; 3. Техническая поддержка. |
| 7. | Общественная организация «Центр развития инноваций «Новатор» | - Организационные; - Информационные; - Техническая поддержка. |
| 8. | КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций» | - Организационные; - Информационные; - Техническая поддержка. |
| 9. | Библиотеки города Кирова: - Библиотека им. А. И. Герцена; - Библиотека им. А. Лиханова | - Организационные; - Информационные; |
| 10. | Фонд Дополнительного профессионального образования «Современный деловой институт» | 1. Организационные; 2. Информационные; 3. Техническая поддержка. |
| 11. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и духовно–нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского» города Кирова | 1. Организационные; 2. Информационные. |
| 12. | Центр технического творчества «Кванториум» | 1. Организационные; 2. Информационные; 3. Техническая поддержка. |
| 13. | КОГБУК Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики | 1. Организационные; 2. Информационные; 3. Техническая поддержка. |
| 14. | МБОУ «Вечерняя школа» | 1. Организационные; 2. Информационные. |
| 15. | Кировский филиал РАНХГиГС | 1. Организационные; 2. Информационные; 3. Техническая поддержка. |
| 16. | АНО ДПО «Академия «Шаг»» | 1. Организационные; 2. Информационные; 3. Техническая поддержка. |
| 17. | КОГПОБУ «ВятКТУиС» | 1. Организационные; 2. Информационные; 3. Техническая поддержка. |
| 14. | Промышленные предприятия города Кирова: - Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс»; - АО «Кировское машиностроительное предприятие»; - АО «Лепсе»; - ОАО «Кировский завод цветных металлов»; - АО «Концерн ВТО «Алмаз-Антей»; - ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»; - ПАО «Кировский завод «Маяк». | 1. Организационные; 2. Информационные. |

- План реализации проекта

| Задача | Срок реализации | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- |
| Формирование у участников программы «Выбор профессии» профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований НТИ | 2020-2025 | Выполнено частично |
| Организация исследовательской деятельности обучающихся по популяризации значимых результатов в области науки, технологий и инноваций, достижений выдающихся ученых, инженеров, предпринимателей, их роли в обеспечении социально-экономического развития Вятского края и страны | 2020-2025 | Выполнено частично |
| Развитие навыков проектной деятельности обучающихся для формирования механизма поддержки исследований и организации системы технологического трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения. | 2020-2025 | Выполнено частично |
| Организация экспертно-аналитической, инновационной деятельности на основе реализации профориентационной программы «Выбор профессии» в условиях сетевого взаимодействия. | 2020-2025 | Выполнено частично |

- Результат (продукт)

| № п/п | Результат (продукт) | Достигнут/не достигнут |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взаимодействие с различными учреждениями и организациями с целью планирования и проведения совместных мероприятий | Достигнут |
| 2. | Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве с образовательными организациями и учреждениями на сотрудничество | Достигнут |
| 3. | Проведение и участие в профориентационных мероприятиях совместно с ОО и КОГКУ ЦЗН города Кирова | Достигнут |
| 4. | Организация профориентационных мероприятий, занятий, экскурсий на предприятия города, проектов и конкурсов для учащихся школ города Кирова | Достигнут (в формате онлайн) |
| 5. | # Информационная работа в кабинете профориентации: - проведение лекционных занятий по профориентации для учащихся школ города Кирова; - проведение видеоуроков рассказывающих о профессиях, предприятиях и учреждениях среднего и высшего профессионального образования нашего города; - работа с профессиограммами и справочной литературой; - встречи с представителями учебных заведений и специалистами КОГКУ ЦНЗ города Кирова | Достигнут |

| 6. | # Участие в общегородском профориентационном мероприятии «Неделя без турникетов» | Не достигнут (не проводилось в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой) |
| --- | --- | --- |
| 7. | Общегородское профориентационное мероприятие для учащихся 8-11 класс общеобразовательных школ «Неделя профориентации». В рамках мероприятий «День старшеклассника» для учащихся 10-11 классов и «День выпускника» для учащихся 8-9 классов. | Достигнут |
| 8. | Общегородское профориентационное мероприятие для учащихся коррекционных школ «Выбирая профессию» | Достигнут |
| 9. | Участие в профориентационных мероприятиях организованных общеобразовательными организациями, МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова, Институтом развития образования Кировской области и департаментом образования города Кирова | Достигнут |
| 10. | Проведение тренинговых занятий и профориентационных игр | Достигнут |
| 11. | Групповые консультационные занятия учащихся по профессиональному самоопределению | Достигнут |
| 12. | Индивидуальные консультации для учащихся и их родителей по построению индивидуальной траектории профессионального становления учащихся | Достигнут |
| 13. | Проведение психологического обследования учащихся | Достигнут |
| 14. | Обновление базы психологических и профориентационных тестов | Достигнут |
| 15. | Оказание всесторонней помощи учащимся в период профессиональной адаптации | Достигнут |
| 16. | Проведение конкурса мастерства среди учащихся «Лучший по профессии» | Достигнут |
| 17. | Организация летнего трудоустройства для учащихся | Достигнут |
| 18. | Участие в областных семинарах и конференциях по профориентации | Достигнут |

| 19. | Системная работа с разделом «Профориентация» на сайте МБОУ МУК №4 | Достигнут |
| --- | --- | --- |
| 20. | Обновление информационного стенда КОГКУ ЦНЗ города Кирова | Достигнут |
| 21. | Участие в вебинарах по профориентации | Достигнут |
| 22. | Участие в форумах сети Интернет по профориентации | Достигнут |
| 23. | Профориентационный курс «Тропинка в профессию» | Достигнут |
| 24. | Взаимодействие с общественной организацией «Центр развития инноваций «Новатор» | Достигнут |
| 25. | Публикация научных статей, научных разработок, профориентационных программ и т.д. | Достигнут |
| 26. | Проведение открытых занятий по теме РИП | Достигнут |
| 27. | Участие в научно-практических конференциях | Достигнут |
| 28. | Участие в фестивале РИП, подготовка видеофильма | Достигнут |

8.Публичное представление результатов проекта (программы).

Отчеты по каждому результату (мероприятию) проекта выложены на сайте МБОУ МУК №4 города Кирова, в разделе: «Региональная инновационная площадка».

Ссылка: https://muk4.kirovedu.ru/?page_id=2043

| Название мероприятия | Сроки |  | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) |  |  |  |  |  |
| Педагогические советы МБОУ МУК №4 г. Кирова |  | 2021 год | Выступление психологов МБОУ МУК №4, тема: «Отчет о профориентационной работе» | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| II этап общегородского профориентационного мероприятия «Неделя профориентации». Мероприятие проводилось совместно с КОГКУ ЦНЗ города Кирова и заключалось в проведении профтестирования учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ нашего города специалистами-профконсультантами Центра занятости города Кирова |  | С января по апрель 2021 года | Мероприятие проводилось совместно с КОГКУ ЦНЗ города Кирова и заключалось в проведении профтестирования учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ нашего города специалистами-профконсультантами Центра занятости города Кирова | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Фестиваль инновационных проектов, организованном в рамках «Недели науки и инноваций» |  | 11 февраля 2021 года | Инновационный проект «Неделя профориентации» в номинации «Обновление содержания образования и внедрение новых образовательных технологий» | КОГОАУ ДПО Институт развития образования Кировской области | Выполнено |
| Общегородской конкурс «Лучший по профессии» для учащихся школ с ОВЗ |  | Март 2021 года | Конкурс мастерства | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Совместно с КОГКУ ЦЗН города Кирова и сотрудниками воспитательного отдела и психологической службы УФСИН России по Кировской области было проведено информирование старшеклассников о процедуре поступления в ВУЗы ФСИН |  | 18 марта 2021 года | Информационные занятия | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Участие в заседаниях Секции изобретателей, рационализаторов и инноваторов Кировской области, в состав которой входит и наш социальный партнер Кировская региональная общественная организация «Центр развития инноваций «Новатор» |  | 25 марта 2021 года 30 марта 2021 года 25 ноября 2021 года | Согласно, программы мероприятия были подведены итоги работы, обмен мнениями, обсуждение планов на будущее | Библиотека им. Герцена | Выполнено |
| Профориентационные занятия совместно с КРОО «Новатор» |  | Февраль-март 2021 года | Проф. занятия для учащихся 5-9 классов школ города Кирова, обучающихся в МУК по темам «Учимся изобретать» | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Участие во Всероссийском проекте «Шоу профессий» |  | В течение учебного года | Проф. занятия для учащихся 5-11 классов школ города Кирова, обучающихся в МУК по темам онлайн-уроков | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов или лиц с ОВЗ «Абилимпикс» |  | Апрель 2021 года | В компетенциях «Столярное дело», «Поварское дело» приняли участие учащиеся школ с ОВЗ, обучающиеся в МБОУ МУК №4 города Кирова, по профессиям «Столяр-плотник» и «Повар-кондитер» | На площадках Кировского многопрофильного техникума и ВятКТУиС | Выполнено |
| Общегородское профориентационное и профилактическое мероприятие «На страже закона», для учащихся старших классов и их родителей с целью оказания помощи в выборе будущей профессии |  | 23 апреля 2021 года | Совместно с КОГКУ ЦЗН города Кирова, УФСИН России по Кировской области, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России, ОУУП и ПДН УМВД по городу Кирову в режиме онлайн, были проведены информационные занятия | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Общегородское профориентационное мероприятия «Выбирая профессию» |  | 25 мая 2021 года | Мероприятие проводилось совместно с КОГКУ ЦЗН города Кирова, для учащихся школ с ОВЗ | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| В отчетном периоде было заключено соглашение о сотрудничестве с АНО ДПО «Академия «Шаг». |  | Апрель-май 2021 года | Преподаватели Академии провели занятия для учащихся 5-11 классов школ города Кирова, обучающихся в нашем учебном комбинате по робототехнике и ИТ-технологиям | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Летняя трудовая занятость несовершеннолетних |  | Август 2021 года | Трудовой отряд в количестве 10 человек | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Общегородское профориентационное мероприятие «Осенний профориентационный марафон» |  | Сентябрь-октябрь 2021 года | Занятие в формате профпросвещения и профдиагностики учащихся | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| 7 национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов или лиц с ОВЗ «Абилимпикс» |  | 7 октябрь 2021 года | В компетенции «поварское дело» приняла участие Дарья Копытова учащаяся КОГОБУ ОВЗ №44, обучающаяся в МБОУ МУК №4 г. Кирова, по профессии «Повар-кондитер» | На площадке УПР КОГОБУ «ВятКТУиС» | Выполнено |
| Всероссийской профориентационной акции «День ИТ-знаний» |  | 15 октября 2021 года | Онлайн-занятия | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Общегородское профориентационное мероприятие «Неделя профориентации» |  | С 6 по 10 декабря 2021 года | Мероприятие проводилось в формате очно и онлайн и состояло из занятий по профпросвещению и профдиагностики учащихся школ города Кирова | МБОУ МУК №4 города Кирова |  |
| - Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) |  |  |  |  |  |
| Участие в круглом столе организованном нашими социальными партнерами КРОО «Центр развития инноваций «Новатор» и библиотекой им. Герцена по итогам работы за 2020 год и планирование совместной деятельности на следующий 2021 год. В круглом столе приняли участия представители промышленных предприятий города, Института развития образования Кировской области, учителя и сотрудники администрации МБОУ МУК №4 города Кирова, образовательных организаций дополнительного образования и представители общественности нашего города | 21 января 2021 года |  | Совещание | Библиотека им. Герцена | Выполнено |
| Учителя и психологи провели семинар-практикум для учителей технологии города Кирова по обобщению и распространению передового педагогического опыта «Лучшие практики преподавания технологии» Матвейшин Михаил Юрьевич – педагог-психолог МБОУ МУК № 4 г. Кирова Тема «Работа центров профориентации МБОУ МУК № 4 г. Кирова». Колотова Наталия Николаевна – методист МБОУ МУК № 4 г. Кирова Тема «Современные формы профориентации обучающихся». Буренина Татьяна Васильевна – учитель технологии МБОУ МУК № 4 г. Кирова Тема «Проведение уроков технологии по профориентации через организацию профессиональных проб». Широкова Татьяна Валерьевна – педагог-психолог МБОУ МУК № 4 г. Кирова Тема «Профориентационная работа на уроках технологии» | 8 февраля 2021 года |  | Семинар-практикум | Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования города Кирова | Выполнено |
| 13-е Областные родительские чтения, тема: «Семья в современном мире неопределенности: поиск самоопределения» | 20 марта 2021 |  | В ходе чтений были проведены общие (пленарные) встречи, работа круглых столов, мастер-классов, дискуссионные площадки | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Открытое заседание Секции изобретателей, рационализаторов, инноваторов Кировской области | 20 мая 2021 года |  | Заседание проходило в литературной гостиной библиотеки им. А.И. Герцена, были приглашены специалисты, предприниматели, преподаватели Вузов и СПО, МБОУ МУК №4 учителя общеобразовательных школ города, учёные и студенты | Библиотека им. Герцена | Выполнено |
| Всероссийская научно-практическая конференция «Механизмы управления качеством образования в условиях реализации региональной образовательной политики | 18 ноября 2021 года |  | Конференция | КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» | Выполнено |
| - Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) |  |  |  |  |  |
| Участие в федеральном проекте программа ранней профориентации «Билет в будущее» | 2021 год |  | Участие и организация проведения семинаров, практикумов, круглых столов, открытых уроков, мастер-классов, проведение тренингов | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Взаимодействие с общественной организацией «Центр развития инноваций «Новатор | В течение учебного года |  | Проведение занятий для учащихся 5-6 классов школ города Кирова, по изобретательской деятельности и вопросам интеллектуальной собственности. Кружок «Юный изобретатель». | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Приняли участие в областном методическом объединении педагогических работников доп. образования Кировской области по информационным технологиям | 25 марта 2021 |  | Нами был представлен опыт проведения профориентационных мероприятий в условиях дистанционного обучения | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» | 2021год |  | - дискуссионные площадки и презентации проектов и компаний; - лекции и мастер-классы ведущих экспертов в сфере образования и бизнеса; - всероссийский кейс-чемпионат с подключением дистанционных проектных команд; - технологические лаборатории и воркшопы; - конкурсы образовательных программ и инженерных проектов; - пресс-конференции, интервью; - подведение итогов конкурсов, проходивших в течение года, награждение победителей и подписание контрактов | Интернет-площадка «ПроеКТОриЯ» | Выполнено |
| Школьный этап олимпиады по технологии | 25 октября 2021 года |  | Выполнение контрольных заданий | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Муниципальный этап олимпиады по технологии | 16 декабря 2021 года |  | Выполнение контрольных заданий | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Творческая лаборатория «Адаптация учебного материала с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ разных категорий в условиях инклюзии в обычном классе» | 2021 год |  | Занятия, открытые уроки, мастер-классы, индивидуальные и групповые консультации для пед. состава учебного комбината | МБОУ МУК №4 города Кирова | Выполнено |
| Курсы повышения квалификации по темам: - Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика применения - Инновационные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС - Современный урок в соответствии с ФГОС среднего общего образования - Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях реализации ФГОС - Основы финансовой грамотности, методы её преподавания в образовательных организациях Кировской области. - Адаптация учебного материала с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ разных категорий в условиях инклюзии в обычном классе. - Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ - Обработка персональных данных в образовательных организациях - Формирование и развитие педагогической ИКТ – компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» | Сентябрь-декабрь 2021 |  | Повышение квалификации администрации и педагогических сотрудников МБОУ МУК № 4 г. Кирова в количестве 42 человек. | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» Сайт «Единый урок.рф» | Выполнено |

- Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

| № п/п | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общегородское профориентационное мероприятие «Неделя профориентации» | Учитывая опыт полученный при проведении этого мероприятия, есть предложение о создании общей электронной базы данных СПО и Вузов города Кирова, с наиболее полной информацией о них, например: условия поступления, количество бюджетных и платных мест, что, несомненно, улучшит условия работы специалистов по профориентационной работе в школах и поможет учащимся в выборе будущего учебного заведения после окончания школы. |

- Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

| № п/п | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С учетом полученного опыта проведения профориентационных мероприятий в масштабе города Кирова, в формате онлайн, при условии отмены санитарно-эпидемиологических ограничений, можно будет использовать при организации профориентационных мероприятий проводимых на базе РИП МБОУ МУК №4 г. Кирова как очный формат, так и формат онлайн, что позволит увеличить количество учащихся охваченных проф. работой | Общегородские профориентационные мероприятия такие как «День старшеклассника», «День выпускника», «Выбирая профессию», «Осенний профориентационный марафон» | 2022-2025 гг. |

Директор МБОУ МУК № 4 ____________________________ /Попова Л.А./

МП